**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ООО «Регион Энерго»**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ**

**Круг заявителей**:

*юридический лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель*

**Размер платы за предоставление услуги (процесса)**:

*Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для каждого случая.*

**Порядок оказания услуги (процесса)**:

*согласно Постановлению Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.*

**Условия оказания услуги(процесса).**

1. Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования ООО «Регион Энерго».

2.Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ.

**Общий срок оказания услуги (процесса):**

2 года с даты заключения договора. По инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| **1** | **Подача заявки на технологическое присоединение** |  | Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | 1. Письменная форма заявки подается очно в офис 2. Почтовое отправление. 3. Электронная форма заявки подается через личный кабинет клиента на сайте ООО «Регион Энерго». | - | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| **2** | **Рассмотрение заявки на технологическое присоединение.** |  |  |  |  |  |
| **2.1** |  | При отсутствии сведений и документов, установленных Правилами ТП. | ООО «Регион Энерго» направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки. | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе под роспись | 3 рабочих дня со дня получения заявки на ТП. | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| **2.2** |  | Заявка на ТП и приложенные документы соответствуют Правилам ТП. | Подготовка индивидуальных технических условий и направление системному оператору | Письменная форма, направляется системному оператору способом, позволяющим подтвердить факт получения | 5 рабочих дней с даты получения заявки |
| **2.3** |  |  | Согласование системным оператором индивидуальных технических условий (при необходимости) | Письменная форма технических условий, согласованная системным оператором | 15 календарных дней с даты получения проекта технических условий от ООО «Регион Энерго» | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| **2.4** |  | Направление технических условий на согласование системному оператору (в случае когда максимальная мощность свыше 5 МВт) | Направление заявителю уведомления об увеличении срока подготовки договора на ТП в связи с согласованием технических условий с системным оператором (если такое согласование необходимо) | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе | Не регламентирован | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Заключение договора** |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | Заключение соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения | При необходимости строительства или реконструкции объекта электросетевого хозяйства | Подготовка и направление заявителю проекта соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Проект соглашения, подписанный со стороны ООО «Регион Энерго», направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе под роспись. | Не регламентирован | Отсутствует. Заключение соглашения не является обязательным для сторон. |
| **3.2.** |  | Заявитель согласен с условиями соглашения. | Подписание заявителем проекта соглашения и направление 1 экземпляра в ООО «Регион Энерго». | Подписанный экземпляр соглашения | Не регламентирован | Отсутствует. Заключение соглашения не является обязательным для сторон. |
| **3.3.** | ООО «Регион Энерго» направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение. |  | Заявление об установлении платы за технологическое присоединение | Заявление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, с приложением пакета необходимых документов | Не позднее 30 календарных дней после получения заявки | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| **3.4.** | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | При необходимости строительства или реконструкции объекта электросетевого хозяйства | Подготовка и направление заявителю проекта соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Проект соглашения, подписанный со стороны ООО «Регион Энерго», направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе под роспись. | Не регламентирован | Отсутствует. Заключение соглашения не является обязательным для сторон. |
|  |  | Заявитель согласен с условиями соглашения. | Подписание заявителем проекта соглашения и направление 1 экземпляра в ООО «Регион Энерго». | Подписанный экземпляр соглашения | Не регламентирован | Отсутствует. Заключение соглашения не является обязательным для сторон |
| **3.3.** | ООО «Регион Энерго» направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение |  | Заявление об установлении платы за технологическое присоединение | Заявление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, с приложением пакета необходимых документов | Не позднее 30 календарных дней после получения заявки | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| **4.** | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | Направление почтой ООО «Регион Энерго» проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны ООО «Регион Энерго», направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе (под роспись в получении) | Не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения об утверждении платы  уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  |  | Согласие заявителя с представленным ООО «Регион Энерго» проектом договора и ТУ | Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление в ООО «Регион Энерго» одного экземпляра ООО «Регион Энерго» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор (если ранее они не предоставлялись) | Письменная форма | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора.  В случае не направления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания (протокола разногласий) через 30 рабочих дней с даты получения заявителем проекта договора заявка аннулируется. | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  |  | В случае несогласия заявителя с представленным ООО «Регион Энерго» проектом договора и (или) несоответствия его Правилам | Заявитель направляет в ООО «Регион Энерго» мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и приведении его в соответствие с Правилами (или протокол разногласий к договору) | Письменная форма мотивированного отказа, (протокол разногласий к договору) | 10 рабочих дней со дня получения подписанного ООО «Регион Энерго» проекта договора и технических условий | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  |  | Поступление в адрес ООО «Регион Энерго» от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора (или протокол разногласий к договору) | Направление почтой ООО «Регион Энерго» новой редакции договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями (или 2 экз. подписанного протокола урегулирования разногласий, или 1 экз. протокола разногласий к договору – в случае получения от заявителя протокола разногласий к договору и согласия ООО «Регион Энерго» с его редакцией) | Письменная форма проекта договора (протокола урегулирования разногласий и протокола разногласий), подписанного со стороны ООО «Регион Энерго», направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе под роспись | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами  или с даты получения протокола разногласий к договору | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.  ст. 445 Гражданского Кодекса РФ |
|  |  | Договор ТП подписан сторонами | ООО «Регион Энерго» направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора и копии представленных заявителем документов. | В письменной или электронной форме | 2 рабочих дня с даты заключения договора | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| **4.1.** | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения |  | В соответствии с условиями договора | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| **4.2.** |  |  | Выполнение ООО «Регион Энерго» мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |
| **4.3.** |  |  | Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |
| **4.4.** |  |  | Направление заявителем в ООО «Регион Энерго» уведомления о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов | После выполнения технических условий |
|  |  | При необходимости согласования ООО «Регион Энерго» технических условий с системным оператором | Направление ООО «Регион Энерго» уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов | Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 2 календарных дней со дня получения от заявителя | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  | Проверка выполнения технических условий | Направление заявителем в ООО «Регион Энерго» уведомления о выполнении технических условий | Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра | Акт о выполнении технических условий. При наличии замечаний – перечень замечаний. Выдаются заявителю под роспись. | В течение 10 календарных дней со дня получения от заявителя документов | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  |  | Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре | Согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления Акта о выполнении технических условий, при наличии замечаний – перечня замечаний | В письменной форме | В течение 25 календарных дней со дня поступления уведомления от заявителя | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  |  | В случае невыполнения заявителем требований технических условий.  Получение от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт о выполнении технических условий. | В течение 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  |  |  | Получение заявителем разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов. | Письменное разрешение | Не регламентирован | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  |  |  | Прием в эксплуатацию прибора учета.  Подготовка и подписание сторонами Акта допуска в эксплуатацию прибора учета | [Акт](consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N) допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме | В день проведения проверки | Раздел Х Основных положений функционирования |
|  |  | Выполненные заявителем мероприятия соответствуют техническим условиям | Подготовка и направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе под роспись | В течение 3 календарных дней со дня проведения осмотра | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  |  | Предоставление заявителем акта о выполнении технических условий для подписания | Заявитель возвращает в ООО «Регион Энерго» один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный заявителем Акт о выполнении технических условий в письменной форме в 1 экземпляре | В течение 5 календарных дней со дня получения на подписание акта | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  | Присоединение объектов заявителя и подписание актов, подтверждающих технологическое присоединение | Подписанные сторонами (при необходимости согласованные системным оператором) акты о выполнении технических условий, о допуске приборов учета в эксплуатацию | Фактическое присоединение объектов заявителя |  | В соответствии с условиями договора | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  |  |  | Оформление ООО «Регион Энерго» и направление (выдача) заявителю:  Акта об осуществлении технологического присоединения;  Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (в случае если составление такого акта предусмотрено) | Подписанные со стороны ООО «Регион Энерго» Акты в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе под роспись | В течение 3 рабочих дней со дня фактического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  |  | Подписанный сторонами  Акт об осуществлении технологического присоединения | Направление ООО «Регион Энерго» подписанного с заявителем копии акта об осуществлении технологического присоединения в энергосбытовую организацию | В письменной или электронной форме | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в ООО «Регион Энерго». | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |

Контактный телефон: 8 (800) 551-45-07