**Паспорт инвестиционного проекта**

а) Идентификатор инвестиционного проекта:

Модернизация переходного пункта №1 (ПП №1) кабельно-воздушной линии 35 кВ Самарская область, Красноглинский район, пос. Козелки- **Q\_ПП**

б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта:

Цель проекта: повышение надёжности электроснабжения потребителей электроэнергии.

Задачи проекта: модернизация устаревшего оборудования на переходном пункте №1 КВЛ-35кВ для повышения надежности энергосистемы, снижение эксплуатационных издержек предприятия на поддержание устаревшего оборудования переходных пунктов в рабочем состоянии в дальнейшем.

Этапы: три этапа

Сроки реализации проекта: 2026-2028 гг.

Результаты реализации проекта: Увеличение уровня надёжности электроснабжения потребителей и качества электроэнергии.

в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности:

Реализация проекта предусматривается за счёт инвестиционной составляющей тарифа в части амортизационных отчислений, направленных на обеспечение надёжности электроснабжения потребителей при нештатных ситуациях на ПС 35/6 кВ «АБЗ».

г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы):

29,2 % от суммарных показателей инвестиционной программы

д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущих и текущий годы для реализации проектов:

График реализации инвестиционного проекта предусматривает:

1 этап - 2026 год- проектно-изыскательские работы по модернизации переходного пункта №1 КВЛ-35кВ 1 шт. и стоимостью 1,27 млн. руб. с НДС

2 этап -2027 год – модернизация переходного пункта №1 КВЛ-35кВ (1 этап) монтаж выключателя 35кВ на ПП №1 фидер КВЛ-35кВ АБЗ-1 в количестве 1 шт. и общей стоимостью 7,14 млн. руб. с НДС

3 этап -2028 год - модернизация переходного пункта №1 КВЛ-35кВ (2 этап) монтаж выключателя 35кВ на ПП №1 фидер КВЛ-35кВ АБЗ-2 в количестве 1 шт. и общей стоимостью 7,42 млн. руб. с НДС

Всего объем финансирования в соответствии с проектом инвестиционной программы 15,83 млн. руб.

е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта:

Планируемая дата начала реализации проекта- 2026 год

ж) Информация о наименовании, месте, нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом:

Отсутствуют

з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:

Отсутствуют

и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы):

Не изменяются

к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации:

Отсутствует

л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

Отсутствует

м) информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:

Отсутствует

н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектной номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт:

Отсутствует

в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утверждённых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектной номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах:

Отсутствует

о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

Отсутствует

р) Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации):

Мероприятия отсутствуют

с) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащихся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим:

Объекты отсутствуют